## Foglio1
2023-08-08
Investimento 1.1: Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti
|  | Dotazione Finanziaria ex DM 396/2021 | Totale risorse ex DM 396/2021 impegnate | Progetti presentati | Progetti ammessi al finanziamento con graduatoria definitiva | Progetti inseriti in decreto di concessione | Data decreto di concessione | Atti d'obbligo inseriti in Sistema ReGiS al 07.08.2023 | Importo totale concesso | N. richieste di anticipazione pervenute (*) | N. richieste di anticipazione validate | N. anticipazioni evase | Importo anticipazioni | N. progetti avviati su Sistema ReGiS | N. progetti in esecuzione su Sistema ReGiS | Note
Totale Investimento 1.1 | Linea 11A | 600000000 | 600000000 | 3044 | 979 | 979 | 2023-07-14 | 0 | 591668159.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1) Il Decreto Dipartimentale 243 del 14.07.2023, che riveste le funzioni di revisione della graduatoria definitiva e di concessione dei contributi, è stato inviato alla Corte dei conti per la registrazione; prima della registrazione in Cdc non sarà possibile inserire in ReGiS gli Atti d'Obbligo. 2) Le risorse residue non concesse con il Decreto 243 sono state assegnate con successivo Decreto Dipartimentale 254 del 07.08.2023 mediante scorrimento della graduatoria definitiva.
| Linea 11B | 450000000 | 450000000 | 561 | 29 | 28 | 2023-01-02 | 20 | 450000000 | 13 | 8 | 8 | 13512494.5 | 8 | 2 | Un progetto ammesso in graduatoria definitiva ha comunicato rinuncia al finanziamento in data 01/12/2022.
| Linea 11C | 450000000 | 450000000 | 218 | 66 | 65 | 2023-01-20 | 50 | 450000000 | 11 | 4 | 4 | 3648200 | 13 | 0 | Un progetto ammesso in graduatoria definitiva è stato escluso in decreto di concessione perché non conforme alla programmazione regionale vigente, la dotazione finanziaria liberata è stata assegnata ad un altro vincitore. A una proposta delle 65 del decreto di concessione è stato revocato il contributo.
|  | 1500000000 | 1500000000 | 3823 | 1074 | 1072 |  | 70 | 1491668159.93 | 24 | 12 | 12 | 17160694.5 | 21 | 2
(*) Le motivazioni per le quali alcune richieste non sono ancora state validate sono prevalentemente dovute al fatto che la richiesta di anticipazione contiene il codice IBAN, ma il SA è assoggettato al regime di tesoreria unica. In questi casi viene richiesto al SA il numero di conto di TU.